### Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity tham khảo

- Velocity tham khảo: 16 SP

- Ghi cách tính và cách dùng: Tính bằng cách lấy trung bình cộng số SP hoàn thành (Done) của 3 Sprint gần nhất: (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP. Dùng con số 16 SP này làm cơ sở (dự báo) để quyết định lượng công việc tối đa nhóm nên kéo vào Sprint tiếp theo.

Bảng Capacity Sprint này

- Dev C (Nghỉ 2 ngày): Ngày khả dụng = 8 -> Capacity = 8 x 5 = 40 (giờ).

- Tổng Capacity: 50 + 50 + 40 + 50 = 190 (giờ).

Nhận xét:

Capacity Sprint này (190 giờ) thấp hơn mức tiêu chuẩn khi đủ người (200 giờ) do có thành viên nghỉ phép, do đó dù Velocity trung bình là 16 SP, nhóm không nên kéo đúng 16 SP mà cần chủ động giảm bớt khối lượng (ví dụ chỉ kéo khoảng 11-14 SP) để đảm bảo tính khả thi và an toàn cho Sprint.

### Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa:

Giúp người dùng xe máy điện dễ dàng tìm kiếm trạm sạc, kiểm tra giờ trống và đặt chỗ thành công để không bị mất thời gian chờ đợi tại trạm.

### Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | [x] Chọn [ ] Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | [x] Chọn [ ] Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | [x] Chọn [ ] Chưa | Ưu tiên 3; là tính năng cốt lõi bắt buộc phải có để hiện thực hóa Sprint Goal (đặt chỗ thành công). |
| CS04 | 4 | 5 | [ ] Chọn [x] Chưa | Ưu tiên thấp nhất, luật hủy chưa được PO chốt rõ ràng, và nếu thêm vào sẽ nâng tổng lên 16 SP – quá rủi ro khi Capacity đang bị giảm. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP | Mức dự báo, không phải cam kết |  |

Task Breakdown cho CS03 (Tham khảo)

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế và lập trình giao diện (Frontend) luồng đặt chỗ sạc. | Giao diện trên app cho phép chọn trạm, giờ, xe và hiển thị kết quả đặt/mã xác nhận. | 15 giờ |
| 2 | Viết API (Backend) xử lý logic đặt trước và kiểm tra trùng lặp lịch. | API nhận yêu cầu, bắt lỗi không cho 2 lịch trùng thời gian tại 1 vị trí và trả về mã thành công. | 20 giờ |

### Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

| STT | Yêu cầu phân tích |
| --- | --- |
| 1 | So sánh đường thực tế với đường lý tưởng. Chỉ ra dấu hiệu bất thường giữa Sprint và rủi ro cho Sprint Goal. - So sánh: Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng khá xa và có 2 đoạn đi ngang (flatline) kéo dài: từ ngày 0-2 (giữ 11 SP) và từ ngày 4-7 (giữ 8 SP). - Dấu hiệu bất thường: Việc đường đồ thị đi ngang nhiều ngày cho thấy các công việc (PBI) đang bị "tắc nghẽn", làm dở dang nhưng không thể hoàn thành (Done) dứt điểm để trừ điểm SP. - Rủi ro: Tiến độ đang chậm hơn dự kiến, rủi ro cao nhóm sẽ dồn việc vào những ngày cuối, dẫn đến quá tải, giảm chất lượng hoặc thất bại trong việc đạt Sprint Goal. |
| 2 | Giả sử nhóm đang ở Daily Scrum ngày 7: đề xuất 1 hành động giúp đạt Sprint Goal. - Đề xuất: Nhóm cần áp dụng "Swarming" (xúm lại giải quyết). Tạm thời không ai được bắt tay vào làm Task/PBI mới. Thay vào đó, các thành viên dồn toàn bộ nguồn lực hỗ trợ nhau gỡ rối, review code, hoặc test để hoàn thành dứt điểm PBI 3 SP đang mắc kẹt nhằm đưa số SP còn lại xuống ngay trong ngày 8. Đồng thời, cảnh báo ngay cho PO về nguy cơ chậm tiến độ để cân nhắc thu hẹp phạm vi nếu cần. |